5. Burndown và thích nghi trong Sprint

5.1. Biểu đồ Burndown ngày 0–10

Đề bài cung cấp đường thực tế với số SP còn lại tại mỗi ngày. Để so sánh, giả định tổng công việc ban đầu là 21 SP và đường lý tưởng giảm đều về 0 vào cuối ngày 10

5.2. Điều tra các tín hiệu bất thường

| Tín hiệu | Giả thuyết cần kiểm tra | Dữ liệu cần kiểm tra | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 không giảm SP | Chưa hoàn thành PBI hoặc cập nhật bảng chưa kịp thời | Trạng thái task, PR, kết quả test, thời điểm cập nhật | Kiểm tra blocker và cập nhật trạng thái thật |
| Ngày 4 tăng từ 18 lên 23 SP | Có thêm công việc, phát hiện phạm vi bị thiếu hoặc cách ghi nhận thay đổi | Lịch sử Sprint Backlog, thời điểm thêm PBI, lý do tăng 5 SP | Xác nhận phần việc mới và đánh giá tác động đến Goal |
| Ngày 5 giảm từ 23 xuống 18 SP khi cổng QR chậm | Một phần công việc bị loại, hoàn thành hoặc điều chỉnh ước lượng | Nhật ký cổng QR, giao dịch thử, trạng thái PBI, lịch sử thay đổi | Điều tra nguyên nhân; không tự giảm SP chỉ để biểu đồ đẹp |
| Ngày 6 không giảm SP | Họp nhưng không ghi quyết định, blocker chưa được giải quyết | Biên bản họp, người phụ trách, quyết định, task bị chặn | Ghi quyết định, người xử lý và hạn xử lý |
| Ngày 10 còn 5 SP | Còn việc chưa hoàn thành hoặc chưa đạt DoD | AC, test, review, môi trường thử và lỗi còn mở | Không tuyên bố hoàn thành Sprint Goal nếu luồng lõi chưa đạt |

5.3. Kế hoạch theo dõi hằng ngày

- Daily Scrum: Kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal, blocker, phụ thuộc và kế hoạch trong 24 giờ tiếp theo.

- Cập nhật Burndown: Ghi số SP còn lại dựa trên PBI thực sự chưa hoàn thành; chỉ tính SP khi PBI đạt DoD.

- Xử lý blocker: Giao người chịu trách nhiệm, thời hạn và cách kiểm tra kết quả.

- Khi lệch kế hoạch: Nhóm phát triển điều chỉnh cách làm và phối hợp; PO cùng nhóm thương lượng phạm vi khi cần, nhưng không làm giảm chất lượng hoặc bỏ qua DoD.

- Sprint Review: Trình diễn phần sản phẩm thực sự hoạt động, công khai PBI hoàn thành/chưa hoàn thành và thu thập phản hồi.

6. Ngoại lệ và thay đổi trong Sprint

| Tình huống | Cách xử lý | Tác động và cách công khai |
| --- | --- | --- |
| 1. QR lỗi sau khi tạo đơn | Giữ mã đơn và trạng thái thanh toán là chưa xác minh hoặc thất bại theo kết quả thực tế; cho phép kiểm tra lại trạng thái giao dịch; không tạo giao dịch trùng hoặc đánh dấu đã thanh toán khi chưa có xác nhận đáng tin cậy. | Có thể ảnh hưởng trực tiếp Sprint Goal. Ghi nhận blocker, log và kết quả kiểm thử; chỉ tính CF06 hoàn thành khi đạt AC và DoD Burndown phản ánh công việc còn lại thực tế. |
| 2. Thiếu SĐT/điểm nhận ngoài trường | Xác định trường dữ liệu bắt buộc, quy tắc xác thực và phạm vi hai căn tin. Nếu địa điểm ngoài trường chưa hỗ trợ, thông báo rõ và không cho tiếp tục với dữ liệu không hợp lệ. | Cần PO xác nhận quy tắc. CF03 chưa đủ AC thì chưa được xem là hoàn thành. Cập nhật Sprint Backlog và công khai phạm vi dùng thử. |
| 3. PO thêm mã khuyến mãi 5 SP vào ngày 4 | Đánh giá giá trị và ảnh hưởng đến Sprint Goal. Nếu cần đưa vào Sprint, PO và Developers thảo luận, điều chỉnh phạm vi tương ứng và không gây nguy hiểm cho Goal; nếu không, đưa vào Product Backlog để Refinement sau. | Không tự cộng thêm việc mà không xem xét Capacity. Ghi lịch sử thêm PBI và lý do; Burndown tăng nếu công việc mới thực sự được đưa vào phạm vi. |
| 4. PBI mới hoàn thành 80% nhưng chưa qua kiểm thử | Tiếp tục hoàn thiện, kiểm thử, review và triển khai thử theo DoD; nếu chưa xong khi Sprint kết thúc thì không tính là hoàn thành. | Không cộng SP vào Velocity; số SP còn lại vẫn phải phản ánh công việc chưa hoàn tất. Báo cáo minh bạch trong Sprint Review và đưa phần chưa xong trở lại Product Backlog để PO sắp xếp ưu tiên. |

6.1. Quy trình công khai quyết định thay đổi

- Ghi rõ vấn đề, thời điểm phát hiện, dữ liệu và người chịu trách nhiệm.

- Đánh giá ảnh hưởng đến Sprint Goal, AC, DoD, Capacity và các PBI phụ thuộc.

- PO và Developers thống nhất lựa chọn: giữ phạm vi, đổi phạm vi hoặc chuyển PBI về Product Backlog.

- Cập nhật Sprint Backlog và Burndown theo diễn biến thật; lưu lịch sử thay đổi, không ghi đè dữ liệu cũ.

- Báo cáo kết quả và lý do tại Daily Scrum, đồng thời trình bày phần sản phẩm thực tế tại Sprint Review.

7. Kết luận và tiêu chí đánh giá thành công

Kế hoạch CampusFood ưu tiên hoàn thành một luồng đặt món an toàn, có thể kiểm thử và trình diễn tại hai căn tin, thay vì chạy theo số lượng Story Point.

Nhóm cần tuân thủ bốn nguyên tắc:

- Ước lượng minh bạch: Không ép chốt SP khi còn bất đồng hoặc thiếu dữ liệu.

- Lập kế hoạch khả thi: Dùng Velocity để tham khảo, Capacity và mức độ sẵn sàng để điều chỉnh phạm vi.

- Theo dõi trung thực: Burndown ghi nhận công việc thực tế; PBI chưa đạt DoD không được tính hoàn thành.

- Thích nghi có kiểm soát: Mọi thay đổi đều được đánh giá tác động, thống nhất trách nhiệm và công khai với PO cùng nhóm.

Điều kiện thành công cuối Sprint: Luồng nằm trong phạm vi cam kết phải đáp ứng AC và DoD, được kiểm thử trên môi trường thử nghiệm, không còn lỗi nghiêm trọng. Nếu thanh toán QR hoặc một phụ thuộc thiết yếu chưa đáp ứng điều kiện, nhóm phải báo cáo rõ ràng rằng Sprint Goal chưa đạt đầy đủ, thay vì tuyên bố thành công dựa trên phần trăm hoàn thành