Bài 3

Phần 1 - Phân tích: Capacity và Velocity

1. Tính Planning Capacity (sau khi Hà nghỉ 2 ngày):

Tú: (10 x 6) - 6 = 54 giờ.

Vy: (10 x 6) - 0 = 60 giờ.

Khoa: (9 x 6) - 4 = 50 giờ.

Hà (nghỉ 2 ngày, còn 8 ngày): (8 x 6) - 0 = 48 giờ.

Tổng Planning Capacity toàn đội: 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ.

2. Khoảng Velocity dùng để dự báo:

Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 SP.

Khoảng dự báo: Trung bình khoảng 15 - 19 SP (trọng tâm tham khảo mức trung bình 18 SP).

Phần 2 - Thiết kế: Sprint Goal & Lựa chọn PBI

Sprint Goal: "Hoàn thiện toàn diện tính năng thanh toán, hoàn tiền tự động và kiểm tra số dư/lịch sử giao dịch qua ví RikkeiPay, giúp khách hàng thanh toán mượt mà và an tâm nắm bắt dòng tiền khi hủy chuyến."

1. Các PBI được chọn vào Sprint (Tổng: 16 SP):

PBI 1 (8 SP): Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (Cốt lõi, giải quyết lỗi thanh toán hiện tại).

PBI 2 (5 SP): Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (Giải quyết phàn nàn của khách về tiền hoàn, phụ thuộc PBI 1).

PBI 3 (3 SP): Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (Hoàn thiện trải nghiệm minh bạch dòng tiền, đủ AC).

2. Lý do không chọn các PBI còn lại:

PBI 4 (3 SP - Gửi SMS khi tài xế sắp đến): Không chọn vì nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng (Chưa sẵn sàng về mặt pháp lý/kỹ thuật).

PBI 5 (2 SP - Giao diện chủ đề Tết): Không chọn vì mang tính trang trí thời vụ, không phục vụ trực tiếp cho Sprint Goal giải quyết lõi thanh toán/ví RikkeiPay.

PBI 6 (5 SP - Chat với tài xế): Không chọn vì vượt quá khả năng Capacity / Velocity dự báo (nếu đưa vào sẽ đẩy tổng SP lên 21, vượt ngưỡng an toàn và gây quá tải).

Phần 3 - Phân rã Task cho PBI "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy" (5 SP)

Task 1: Xây dựng Backend API xử lý logic hoàn tiền tự động khi hủy chuyến

Đầu ra kiểm chứng được: API tự động cộng ngược tiền vào số dư ví của người dùng và ghi nhận log giao dịch "Hoàn tiền" khi trạng thái chuyến chuyển thành "Đã hủy" (unit test pass 100%).

Task 2: Thiết kế và tích hợp Giao diện hiển thị trạng thái hoàn tiền trên Lịch sử ví

Đầu ra kiểm chứng được: Màn hình Lịch sử giao dịch hiển thị rõ ràng giao dịch hoàn tiền với số tiền, mã chuyến bị hủy và mốc thời gian cập nhật thực tế (FE review đạt UI/UX)

Task 3: Kiểm thử tích hợp toàn bộ luồng Hủy chuyến & Hoàn tiền (Integration & QA Testing)

Đầu ra kiểm chứng được: Biên bản test case thành công cho kịch bản: Khách thanh toán bằng ví -> Hủy chuyến trước tài xế nhận -> Tiền về ví chính xác, không phát sinh lỗi lệch số dư (Pass Integration Test)